附件1：南京校区超市漏水维修项目工程项目清单
南京校区超市漏水维修项目工程项目清单
	一、西康路校区超市防水维修报价（大面积区域）

	序号
	分项目
	数量
	单价(元)
	单位
	小计(元)
	备注

	1
	制作不锈钢水盘
	13.3
	
	米
	
	不锈钢板材定制加工

	2
	基础安装
	13.3
	
	米
	
	含定位、固定、调平

	3
	辅材费
	1
	
	项
	
	膨胀螺丝、结构胶、扎带

	4
	排水管+管卡
	1
	
	项
	
	PVC排水管及固定件

	5
	运费及地面保护
	1
	
	项
	
	材料运输、地面防护

	6
	高压注浆堵漏
	3
	
	处
	
	高压注浆止水工艺

	分项小计
	
	

	二、江宁校区超市防水维修报价（西南角窗户）

	序号
	分项目
	数量
	单价(元)
	单位
	小计(元)
	备注

	1
	西南角窗户防水处理
	1
	
	项
	
	含基层清理、防水涂刷

	2
	制作不锈钢水盘
	3
	
	米
	
	不锈钢板材定制加工

	3
	水盘安装及密封
	1
	
	项
	
	含固定、打胶密封

	4
	辅材费
	1
	
	项
	
	密封胶、膨胀螺丝等

	5
	排水管+管卡
	1
	
	项
	
	PVC排水管及固定件

	6
	运输费
	1
	
	项
	
	材料及工具运输

	分项小计
	
	

	三、江宁校区超市雨棚报价

	序号
	分项目
	数量
	单价(元)
	单位
	小计(元)
	备注

	1
	超市门口雨棚
	6
	
	平方米
	
	阳光板，铝合金灰色型材

	2
	材料运费
	1
	
	项
	
	材料运输

	分项小计
	
	

	总计
	￥
	大写人民币                              


1.以上报价包含施工当中所需用的人工、材料、安装、运输费、垃圾清运等一切费用；
2.总计为三项合计费用，即合同费用。
3.如分项费用加总数与总计费用填写数不一致，按价低者计。
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附件2：河海大学超市漏水维修项目施工合同范本
河海大学超市漏水维修项目施工合同

委任单位（甲方）：  江苏河海大学资产经营有限公司江宁分公司 
施工单位（乙方）：                                         
[bookmark: _Hlk172564958]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方的充分友好协商，就甲方委托乙方对河海大学超市漏水维修项目施工事宜协商达成一致，订立本合同。
一、工程名称和地点
工程名称：河海大学超市漏水维修项目
工程地点：河海大学西康路校区超市、河海大学江宁校区第六食堂超市
二、工程项目内容
河海大学超市装饰装修工程项目分为三个部分同步进行，其现场防水工程施工及雨棚项目暂估工程量明细清单见附件。
三、工程期限
本工程自2026年     月     日至2026年     月     日，工期为20天（日历日）。墙面及防水质保期5年，雨棚质保期2年。
四、工程承包价（合同最终成交金额）
河海大学超市漏水维修项目合计人民币               元整（¥         ）。
五、付款方式
1、本工程无预付工程款，项目完工并验收合格并开具增值税专用发票后支付97%工程款；剩余3%工程款作为质保金，项目完工并验收合格贰年后支付。
2、开票信息：
   账户名称：      江苏河海大学资产经营有限公司江宁分公司 
   账    号：                10354000000913145            
开 户 行：             华夏银行南京分行城西支行        
3、乙方需要向甲方开具增值税专用发票。
4、收款账户信息：
账户名称：                                            
   账    号：                                            
开 户 行：                                            
六、工程质量
1、乙方应确保此次防水工程达到优良标准，严格参照江苏省防水工程规范标准和南京市现行有关标准及甲方要求施工。
2、由于乙方安全措施不力造成事故责任的，由乙方承担全部赔偿责任。
3、由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量的，其返工费用由乙方自行承担并承担由此造成的赔偿责任。
4、由于乙方原因造成无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。
5、防水工程质量保修期为5年，雨棚质量保质期为2年。（自工程竣工验收合格起算），质保期内任何质量问题由乙方负责。
在保修期内，乙方应保证甲方能随时与乙方取得联系。乙方在接到甲方维修通知后 36 小时内到达现场并及时处理。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接、拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。
乙方保修联系人：            电话：                 
七、工程验收
由乙方发出工程验收通知，相关人员到施工现场，按相关法律法规和学校要求对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。
八、双方权利与义务
1、甲方应向乙方提供本防水工程的相关书面材料，乙方应按设计标准及施工工艺施工。
2、甲、乙双方应在本合同所属范围内施工前，共同对前道工序质量、现场施工条件举行验收和勘察。
3、乙方应服从、遵守河海大学及甲方的有关规章制度，接受河海大学及甲方的监督管理。
4、乙方应按规定向甲方提供施工单位的公司及相关人员资质复印件，及时向甲方汇报工程的进度、质量。甲方应对乙方工序、质量进行验收。
5、工程防水质保期5年，雨棚质保期2年，质保期内出现渗漏、破损等质量问题，乙方应按照本合同上述第六款第5条规定，全力做好保修期内服务工作。
6、乙方在施工过程中须保护好施工场地周边环境与生态，破坏的地面、建筑物及绿化均须还原。
7、乙方需做好施工队伍的安全文明施工，施工队伍出现的一切安全问题由乙方承担。
九、违约责任
1、工程每延期1天，乙方须支付甲方违约金500元，甲方责任或不可抗力的除外。
2、任何一方违反本合同的条款，造成损失的，均由违约方承担赔偿责任。
十、本合同在执行过程中如有争议，双方商议解决；商议不成，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十一、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，经双方签字盖章后正式生效，具有同等法律效力。




甲方：江苏河海大学资产经营有限公司江宁分公司	乙方： 
单位地址：南京市江宁区秣陵街道佛城西路8号	    单位地址：
负责人：	                                    法定代表人：
经办人：	                                    委托代理人：
电  话：	                                    电  话：

签约时间：    年     月     日
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